|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Work Assignment Overview****Tasks/Milestone:** | **Deliverables/Outputs:** | **Timeline** | **Estimate Budget**  |
| * Élaborer la méthodologie et les outils de collecte de données
* Conduire la session de validation de la méthodologie et des outils de collecte de données par le Comité Directeur National (CDN)
* Assurer l’obtention du visa statistique au niveau de l’INStaD

 | **Livrables 1** : Note de cadrage de mise en œuvre de la mission (Objectif, méthodologie, chronogramme et outils de collecte),+Plan de rédaction du rapport d’état des lieux du travail des enfants dans les mines et carrières du Bénin | 5 jours ouvrables de travail, soit au plus tard le 20 juillet 2022 | **30**% de payement |
| * Assurer la collecte et l’analyse des données
* Elaborer le rapport d’état des lieux du travail des enfants dans les mines et carrières du Bénin
* Soumettre le draft 1 du rapport d’état des lieux au CDN, à la DGT et à l’UNICEF ;
* Soumettre la base de données apurées et stabilisées y compris celle de la cartographie des mines et carrières ;
* Conduire l’atelier de pré-validation du rapport par le CDN
 | **Livrable 2** : Draft du rapport d’état des lieux du travail des enfants dans les mines et carrières du Bénin+Bases de données stabilisées y compris les scripts d’analyses et la cartographie | 23 jours ouvrables de travail, soit au plus tard le 15 septembre 2022 | **30**% de payement |
| * Intégrer les inputs de l’atelier de pré-validation et soumettre le draft 2 du rapport ;
* Conduire l’atelier de validation ;
* Finaliser et soumettre la version finale et validée du rapport.
 | **Livrables 3** : Rapport final et validé sur l’état des lieux du travail des enfants dans les mines et carrières du Bénin | 7 jours ouvrables de travail, soit au plus tard le 20 novembre 2022 | **40**% du payement  |