|  |
| --- |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Work Assignment Overview**  **Tasks/Milestone:** | **Deliverables/Outputs:** | **Timeline** | **Estimate Budget** |
| * Élaborer la méthodologie et les outils de collecte de données * Conduire la session de validation de la méthodologie et des outils de collecte de données par le Comité Directeur National (CDN) * Assurer l’obtention du visa statistique au niveau de l’INStaD | **Livrables 1** :  Note de cadrage de mise en œuvre de la mission (Objectif, méthodologie, chronogramme et outils de collecte),  +  Plan de rédaction du rapport d’état des lieux du travail des enfants dans les mines et carrières du Bénin | 5 jours ouvrables de travail, soit au plus tard le 20 juillet 2022 | **30**% de payement |
| * Assurer la collecte et l’analyse des données * Elaborer le rapport d’état des lieux du travail des enfants dans les mines et carrières du Bénin * Soumettre le draft 1 du rapport d’état des lieux au CDN, à la DGT et à l’UNICEF ; * Soumettre la base de données apurées et stabilisées y compris celle de la cartographie des mines et carrières ; * Conduire l’atelier de pré-validation du rapport par le CDN | **Livrable 2** :  Draft du rapport d’état des lieux du travail des enfants dans les mines et carrières du Bénin  +  Bases de données stabilisées y compris les scripts d’analyses et la cartographie | 23 jours ouvrables de travail, soit au plus tard le 15 septembre 2022 | **30**% de payement |
| * Intégrer les inputs de l’atelier de pré-validation et soumettre le draft 2 du rapport ; * Conduire l’atelier de validation ; * Finaliser et soumettre la version finale et validée du rapport. | **Livrables 3** :  Rapport final et validé sur l’état des lieux du travail des enfants dans les mines et carrières du Bénin | 7 jours ouvrables de travail, soit au plus tard le 20 novembre 2022 | **40**% du payement |