|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Work Assignment Overview** | | | |
| **Tasks/Milestone:** | **Deliverables/Outputs:** | **Timeline** |  |
| Proposer un plan de réalisation de la mission | **Livrable 1 : Plan de réalisation de la mission** décliné en chronogramme d’activités mensuel. | 10/05/2023 |  |
| * Appuyer techniquement l’équipe de l’ANSSP pour la mise en œuvre du Plan de Travail PEV 2023 ; * Assurer un suivi programmatique des activités notamment en matière d’offre des services de vaccination ; * Appuyer techniquement l’équipe de l’ANSSP dans le processus de relance du PEV de routine à travers la Stratégie équité : micro-planification basée sur l’équité en vaccination’’ * Appuyer l’ANSSP pour la mise en œuvre de la composante communautaire de l'approche sur l'équité vaccinale dans les départements ; * Appuyer techniquement les ateliers de formation des acteurs sur la vaccination, les ateliers d’analyse de l’équité en vaccination, de formation des acteurs et d’élaboration/mise à jour des micro plans sur l’approche équité ainsi que les revues départementales d’analyse des résultats du PEV * Contribuer à la collecte des informations pour le remplissage des plateforme GAVI (Milestone), des données mensuelles de routine (C8) et des rapports aux donateurs. * Appuyer l’ANSSP pour la rédaction des notes de soumission pour l’introduction de nouveaux vaccins (RR2, VPI2, HPV, vaccin anti paludiques) dans le PEV de routine ; * Organiser les analyses des tableaux de bord PEV Plus au niveau des départements ; * Coordonner la plateforme Equité y compris le monitorage des enfants zéro-doses et sous vaccinés, la synthèse et le feedback mensuel des données * Développer des stratégies de continuité des offres des services de vaccination dans un contexte particulier (menace sécuritaire, COVID 19 ; autres) * Faire le suivi de l’impact des chocs sur l’offre des services de vaccination et proposer des stratégies de mitigation des effets ; * Appuyer le rapportage périodique et la mesure des progrès vers l’atteinte des résultats planifiés ; * Participer aux Activités de Vaccination Supplémentaire (AVS) ; * Apporter l’appui technique aux consultants départementaux ; * Produire des compte rendus et rapports périodiques de sa mission. * Réaliser toutes autres activités selon les besoins * Produire une présentation powerpoint des résultats de la mission/appui | **Livrable 2 : Rapport mensuel d’activités** contenant les éléments ci-après :   * Rapport mensuel de monitorage et d’analyse critique des données d’enfants vaccinés, de couverture vaccinale dans les ZS et communes équité en comparaison avec les zones non équité y compris les données de la plateforme équité et feedback aux acteurs avec les propositions d’amélioration pour l’atteinte des résultats * Plan d’actualisation des microplans communaux basée sur l’équité vaccinale dans les zones sanitaires * Base C8 mensuelle de couverture vaccinale PEV avec analyse des progrès et actions pour amélioration des résultats * Rapport de niveau de mise en œuvre des plans d’introduction des nouveaux vaccins dans le PEV de routine * Plan de renforcement de capacité des équipes des DDS et ZS sur la stratégie équité y compris les documents techniques * Rapport sur le niveau de mise en œuvre des plans d’introduction de nouveaux vaccins dans le PEV de routine (RR2, VPI2, HPV, Paludisme…) * Point de toutes autres tâches et activités menées | 04/06/2023 |
| **Livrable 3 : Rapport mensuel d’activités** contenant les éléments ci-après :   * Rapport mensuel de monitorage et d’analyse critique des données d’enfants vaccinés, de couverture vaccinale dans les ZS et communes équité en comparaison avec les zones de non équité y compris les données de la plateforme équité et feedback aux acteurs avec les propositions d’amélioration pour l’atteinte des résultats * Rapport du niveau de mise en œuvre du plan d’actualisation des microplans communaux basés sur l’équité vaccinale dans les zones sanitaires * Base C8 mensuelle de couverture vaccinale PEV avec analyse des progrès et actions pour amélioration des résultats * Point mise en œuvre des Milestones TCA/PEF de GAVI * Plan de renforcement de capacité des équipes des DDS et ZS sur la stratégie équité y compris les documents techniques * Rapport sur le niveau de mise en œuvre des plans d’introduction de nouveaux vaccins dans le PEV de routine (RR2, VPI2, HPV, Paludisme…) * Point de toutes autres tâches et activités menées | 04/07/2023 |  |
| **Livrable 4 : Rapport mensuel d’activités** contenant les éléments ci-après :   * Rapport mensuel de monitorage et d’analyse critique des données d’enfants vaccinés, de couverture vaccinale dans les ZS et communes équité en comparaison avec les zones non équité y compris les données de la plateforme équité et feedback aux acteurs avec les propositions d’amélioration pour l’atteinte des résultats * Rapport du niveau de mise en œuvre du plan d’actualisation des microplans communaux basés sur l’équité vaccinale dans les zones sanitaires * Base C8 mensuelle de couverture vaccinale PEV avec analyse des progrès et actions pour amélioration des résultats * Plan de renforcement de capacité des équipes des DDS et ZS sur la stratégie équité y compris les documents techniques * Point mise en œuvre des Milestones TCA/PEF de GAVI * Rapport sur le niveau de mise en œuvre des plans d’introduction de nouveaux vaccins dans le PEV de routine (RR2, VPI2, HPV, Paludisme…) * Point de toutes autres tâches et activités menées | 04/08/2023 |  |
| **Livrable 5 : Rapport mensuel d’activités** contenant les éléments ci-après :   * Rapport mensuel de monitorage et d’analyse critique des données d’enfants vaccinés, de couverture vaccinale dans les ZS et communes équité en comparaison avec les zones non équité y compris les données de la plateforme équité et feedback aux acteurs avec les propositions d’amélioration pour l’atteinte des résultats * Rapport du niveau de mise en œuvre du plan d’actualisation des microplans communaux basés sur l’équité vaccinale dans les zones sanitaires * Base C8 mensuelle de couverture vaccinale PEV avec analyse des progrès et actions pour amélioration des résultats * Point mise en œuvre des Milestones TCA/PEF de GAVI * Plan de renforcement de capacité des équipes des DDS et ZS sur la stratégie équité y compris les documents techniques * Rapport sur le niveau de mise en œuvre des plans d’introduction de nouveaux vaccins dans le PEV de routine (RR2, VPI2, HPV, Paludisme…) * Point de toutes autres tâches et activités menées | 04/09/2023 |  |
| **Livrable 6 : Rapport mensuel d’activités** contenant les éléments ci-après :   * Rapport mensuel de monitorage et d’analyse critique des données d’enfants vaccinés, de couverture vaccinale dans les ZS et communes équité en comparaison avec les zones non équité y compris les données de la plateforme équité et feedback aux acteurs avec les propositions d’amélioration pour l’atteinte des résultats * Rapport du niveau de mise en œuvre du plan d’actualisation des microplans communaux basés sur l’équité vaccinale dans les zones sanitaires * Base C8 mensuelle de couverture vaccinale PEV avec analyse des progrès et actions pour amélioration des résultats * Point mise en œuvre des Milestones TCA/PEF de GAVI * Plan de renforcement de capacité des équipes des DDS et ZS sur la stratégie équité y compris les documents techniques * Rapport sur le niveau de mise en œuvre des plans d’introduction de nouveaux vaccins dans le PEV de routine (RR2, VPI2, HPV, Paludisme…) * Point de toutes autres tâches et activités menées | 04/10/2023 |  |
| **Livrable 7 : Rapport général d’activités** contenant les éléments ci-après :   * Rapport mensuel de monitorage et d’analyse critique des données d’enfants vaccinés, de couverture vaccinale dans les ZS et communes équité en comparaison avec les zones non équité y compris les données de la plateforme équité et feedback aux acteurs avec les propositions d’amélioration pour l’atteinte des résultats * Rapport du niveau de mise en œuvre du plan d’actualisation des microplans communaux basés sur l’équité vaccinale dans les zones sanitaires * Base C8 mensuelle de couverture vaccinale PEV avec analyse des progrès et actions pour amélioration des résultats * Point mise en œuvre des Milestones TCA/PEF de GAVI * Plan de renforcement de capacité des équipes des DDS et ZS sur la stratégie équité y compris les documents techniques * Rapport sur le niveau de mise en œuvre des plans d’introduction de nouveaux vaccins dans le PEV de routine (RR2, VPI2, HPV, Paludisme…) * Point de toutes autres tâches et activités menées | 04/11/2023 |  |
| **Livrable 8 : Présentation PowerPoint des résultats de la mission et rapport de la séance de restitution** générale à l’Unicef, ANSSP/ autres parties prenantes | 04/11/2023 |