**Offre financière : Consultance Nationale Analyse des chaînes de valeur**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribution des tâches (Vue d'ensemble)** | **Produits livrables/résultats**  | **Délai de livraison** | **Budget prévisionnel** |
| Revue de la littérature et l'élaboration de la méthodologie de travail | Note méthodologique et planification mensuelle du travail et plan de travail détaillée pour la durée du contrat | 1 mois après signature | 10% |
| Protocole et méthodologie de travail détaillé avec la liste des personnes à rencontrer |
| Propositions de chaines de valeurs et de matières premières à promouvoir |
| Démarrage activités de terrain | Listage/cartographie des groupes de femmes dans les provinces et choix des groupes avec lesquels travailler. |
| Méthodologie de travail avec les différentes coopératives de femmes : Incluant la nature et le content de formation, les filières à appuyer, les méthodes de production et de transformation à promouvoir |
| Un rapport analytique mensuel |
| Rapport financier selon les procédures de l’UNICEF |
| Chronogramme d’activités actualisé |
| Appui aux coopératives et pré - coopératives de femmes | Définition d’un cahier des charges des coopératives en fonction des disponibilités alimentaires locales et des farines ou autres aliments proposées pour la transformation locale | 2 mois après signature | 35% |
| Rapport des formations des actrices du secteurs |
| Un rapport analytique mensuel |
| Rapport financier selon les procédures de l’UNICEF |
| Chronogramme d’activités actualisé |
| Appui aux coopératives et pré - coopératives de femmes pour les circuits de distribution et la mise en valeur des filières/chaines de valeur | Business model pour la vente des productions des coopératives | 3 mois après signature | 40% |
| Rapport d’identification des circuits de commercialisation/distribution des productions des coopératives |
| Un rapport analytique mensuel |
| Rapport financier selon les procédures de l’UNICEF |
| Chronogramme d’activités actualisé |
| Restitution de l’expérience d’appui | Une documentation complète de la mise en œuvre du projet incluant les possibilités locales d’amélioration : Présentation PowerPoint, photos, vidéos et autres supports | A la fin du contrat | 15% |
| Rapport détaillé de la consultance |
| Rapport financier selon les procédures de l’UNICEF |
| **Estimation des frais de consultance** |   |