**TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANTS AND CONTRACTORS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Title :** Consultant (e) en charge de l’appui à la mise en œuvre d’un projet de communication pour un changement de comportement en nutrition de l’ANAN | **Funding Code**WBS:1170/A0/07/001/001/006Grant : SC229903 & N-GR. | **Type of engagement**[x]  Consultant [ ]  Individual Contractor Part-Time[ ]  Individual Contractor Full-Time | **Duty Station:**Cotonou |
| **Purpose of Activity/Assignment :**  Assurer l’appui technique pour la mise en œuvre d’un projet de communication pour un changement de comportement en nutrition pour le volet de production et de traduction des éléments de langage |
| **Scope of Work :**Dans le but d’améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle du pays, le gouvernement du Benin a créé l’Agence Nationale de l’Alimentation et de la Nutrition par décret N° 2023 - 425 du 26 Juillet 2023 avec une mission de coordonner et de suivre les interventions de l’Etat visant à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, par la promotion d’une alimentation saine, l'amélioration de l'état nutritionnel de la population et la prévention des maladies liées à l'alimentation. En plus, cette agence joue un rôle majeur dans la mise en œuvre de la Politique nationale d’alimentation et de nutrition qui a été adoptée en conseil des ministres en juillet 2024. Parmi les principales interventions prévues dans cette politique, figurent l’alimentation scolaire et la supplémentation nutritionnelle systématique durant les 1000 premiers jours de vie de l’enfant. Durant la fenêtre d’opportunité des 1000 premiers jours, le gouvernement du Bénin considère que la supplémentation nutritionnelle systématique est l’intervention à haut impact capable d‘induire une amélioration de la situation nutritionnelle des enfants. Dans cette dynamique, il est nécessaire que des actions de communication soient menées pour sensibiliser les populations sur cette intervention et en général sur les comportements observés dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition pour améliorer leur compréhension du sujet en vue d’induire des pratiques favorables à la nutrition.Les objectifs de la communication de masse pour la promotion de la nutrition sont entre autres :* Améliorer les connaissances de base en alimentation et nutrition chez les enfants, adolescents, jeunes, adultes et les personnes âgées,
* Induire l’adoption des comportements en alimentation et nutrition favorables à la prévention des malnutritions par la population,
* Sensibiliser la population sur le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 jours,
* Faire connaître l’Agence Nationale de l’Alimentation et de la Nutrition.

La communication de masse et le plaidoyer seront les méthodes de communication essentielles que le gouvernement envisage d’utiliser afin d’atteindre une large population à la fois et de mobiliser les décideurs et autorités à agir en faveur de la nutrition. Afin d’aboutir à une campagne bien réussie qui répond aux problèmes communicationnels cités ci-haut, les interventions de communication prévoient un lancement d'une campagne médiatique à la télévision et à la radio, pour la diffusion au niveau des centres de santé et des communautés 24 thématiques qui promeuvent les pratiques adéquates de nutrition. Ces thématiques devront être élaborés en français et traduites en 5 langues locales (Bariba, Fon, Dendi, Yoruba, Adja) pour permettre une large diffusion et compréhension par l’auditoireEn collaboration avec l’UNICEF, l’agence Nationale d’Alimentation et de Nutrition voudrait recruter un ( e) consultant ( e) en charge de donner son appui technique à cette campagne sous la supervision directe du Directeur de la Nutrition de l’Agence Nationale d’Alimentation et de Nutrition. Le (a) Consultant(e) titulaire de ce poste rédigera les éléments de langage qui seront validés par un comité mis en place par l’ANAN.Le spécialiste SBC, l’équipe de nutrition et la cheffe de Survie de l’Enfant de l’UNICEF Cotonou fourniront une assistance technique ciblée et intensive à la réalisation de l’activité.-**Objectif de la consultance*** L’objectif général visé de cette consultance est de disposer de supports de communication sur l’alimentation et la nutrition traduite en langues locales afin de pouvoir mener une campagne de communication et de sensibilisation efficiente sur l’adoption de pratiques favorables et optimales à la bonne alimentation et nutrition au Benin.

**Spécifiquement, il s’agira de :** * Elaborer les éléments de langage par thématique en français
* Valider les éléments de langage élaborés par un comité mis en place par l’ANAN
* Traduire les messages produits en Bariba, Fon, Dendi, Yoruba, Adja
 |
|  |
| **Child Safeguarding** Is this project/assignment considered as “[Elevated Risk Role](https://unicef.sharepoint.com/sites/DHR-ChildSafeguarding/DocumentLibrary1/Guidance%20on%20Identifying%20Elevated%20Risk%20Roles_finalversion.pdf?CT=1590792470221&OR=ItemsView)” from a child safeguarding perspective?        [ ]    YES    [x]    NO     If YES, check all that apply:                                                                                                                                                    **Direct contact role**[ ]  YES     [x]   NO  If yes, please indicate the number of hours/months of direct interpersonal contact with children, or work in their immediately physical proximity, with limited supervision by a more senior member of personnel:

|  |
| --- |
| ND |

**Child data role**[ ]  YES    [x]   NO  If yes, please indicate the number of hours/months of manipulating or transmitting personal-identifiable information of children (name, national ID, location data, photos):

|  |
| --- |
| ND |

More information is available in the [Child Safeguarding SharePoint](https://unicef.sharepoint.com/sites/DHR-ChildSafeguarding/SitePages/Amendments-to-the-Recruitment-Guidance.aspx) and [Child Safeguarding FAQs and Updates](https://unicef.sharepoint.com/sites/DHR-ChildSafeguarding/DocumentLibrary1/Child%20Safeguarding%20FAQs%20and%20Updates%20Dec%202020.pdf)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Budget Year:** | **Requesting Section/Issuing Office:** | **Reasons why staff cannot do consultancy:** |
| 2024 | CSD/Cotonou/ Benin | Le programme étant limité en nombre de ressources humaines pour donner un appui technique de qualité en temps réel et s’assurer de l’assurance qualité de la mise en œuvre des activités d’appui au gouvernement, le recrutement d’une équipe de consultants technique externe d’un(e) consultant(e) ayant les compétences exigibles de traduction de langue et une grande expérience le domaine e communication de haut niveau et de qualité s’avère très nécessaire pour appuyer ce plan de communication du gouvernement. |
| **Included in Annual/Rolling Workplan***:* [x]  Yes [ ]  No, please justify: |
| **Consultant sourcing:**[x]  National [ ]  International [ ]  Both**Consultant selection method:** [ ]  Competitive Selection (Roster)[x]  Competitive Selection (Advertisement/Desk Review/Interview) | **Request for:**[x]  New SSA – Individual Contract[ ]  Extension/ Amendment |
| **If Extension, Justification for extension** |  |
| **Supervisor:*** First lien : Directeur Nutrition ANAN
* First lien supervisor: Yannick Kongo
* Second line Supervisor: Mariam Sylla DIENE
 | **Start Date:**01 octobre 2024 | **End Date:**31 décembre 2024 | **Number of Days (working)**TBD |
|  |  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| **Work Assignment Overview** |
| Tasks/Milestone: | Deliverables/Outputs: | Timeline | Estimate Budget  |
| **Conception et élaboration des éléments de langage par thématique** Créer des messages adaptés à la culture : adapter les messages aux réalités culturelles et sociales des parents et des enfants.Créer des messages clairs et simples : utiliser un langage simple et clair, compréhensible par tous les segments de la population cible. | **Livrable 1** Les éléments de langage en en français sont élaborés sur base des orientations de l’analyse causale /déterminants et soumis au comité de validation.  | Septembre 2024 | 30% |
| **Validation des éléments de langage par thématique** : Un comité est mis place pour la validation des éléments de langage produits | **Livrable 2**Les éléments de langage validés  | Septembre 2024 | 20% |
| **Traduction message produits en cinq langues proposées par l’ANAN** | **Livrable 3.** Les messages élaborés par thématique et validés sont traduits en Bariba, Fon, Dendi, Yoruba, Adja | Octobre 2024 | 50% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estimated Consultancy fee** |  |  |  |
| Travel International (if applicable) |  |  |  |
| Travel Local (please include travel plan) |  |  |  |
| DSA (if applicable) |  |  |  |
| **Total estimated consultancy costs[[1]](#endnote-1)** |  |  |  |
| **Minimum Qualifications required:** | **Knowledge/Expertise/Skills required:** |
| [ ]  Bachelors [x]  Masters [ ]  PhD [ ]  Other Enter Disciplines :Nutrition, en santé publique et en socio-anthropologie option santé-développement, ou dans un domaine similaire/communication  | **Qualifications requises**(présentation générale de l’agence) **:*** Avoir au moins un diplôme de fin d’études universitaires (Bac+5), en communication, en santé publique et en socio- anthropologie option santé-développement, géographie économique et humaine, ou dans un domaine similaire des sciences sociales
* Être un spécialiste de la communication dans la production audiovisuelle régulièrement enregistrée dans le registre de commerce des domaines suivantes :
* Justifier d’au moins cinq (5) ans d’expériences dans la conception, réalisation et traduction des supports de communication si possible dans le domaine de la nutrition/ sante /alimentation.
* Avoir une expérience dans le doublage des supports audiovisuels dans les langues béninoises
* Avoir une aptitude à travailler en équipe et être flexible,
* Avoir d’excellentes qualités relationnelles, une expérience de travail avec les partenaires du gouvernement, les entreprises privés, les ONG et de bonnes capacités de travailler dans un environnement multiculturel,
* Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint)
 |
|  |  |
| **Administrative details:**Visa assistance required: [ ] Transportation arranged by the office: [ ]  |  [ ]  Home Based [ ]  Office Based:If office based, seating arrangement identified: [ ] IT and Communication equipment required: [ ] Internet access required: [ ]  |
| **Request Authorised by Section Head** | **Request Verified by HR:** |
|  |  |
| *Approval of Chief of Operations (if Operations): Approval of Deputy Representative (if Programme)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Representative (in case of single sourcing/or if not listed in Annual Workplan)* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  |
|  |
|  |

1. Costs indicated are estimated. Final rate shall follow the “best value for money” principle, i.e., achieving the desired outcome at the lowest possible fee. Consultants will be asked to stipulate all-inclusive fees, including lump sum travel and subsistence costs, as applicable.

Payment of professional fees will be based on submission of agreed deliverables. UNICEF reserves the right to withhold payment in case the deliverables submitted are not up to the required standard or in case of delays in submitting the deliverables on the part of the consultant.

**Text to be added to all TORs:**

Individuals engaged under a consultancy or individual contract will not be considered “staff members” under the Staff Regulations and Rules of the United Nations and UNICEF’s policies and procedures and will not be entitled to benefits provided therein (such as leave entitlements and medical insurance coverage). Their conditions of service will be governed by their contract and the General Conditions of Contracts for the Services of Consultants and Individual Contractors. Consultants and individual contractors are responsible for determining their tax liabilities and for the payment of any taxes and/or duties, in accordance with local or other applicable laws. [↑](#endnote-ref-1)