**TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANTS AND CONTRACTORS**

|  |
| --- |
| **Title: Consultant international pour appuyer l’élaboration de la stratégie urbaine de vaccination au Burundi** |
| **Purpose of Activity/Assignment:**  La consultance a pour objectif global d'appuyer le pays dans l’élaboration d’une stratégie urbaine de vaccination au Burundi en vue d’améliorer la couverture et l’équité en milieu urbain.  |
| **Scope of Work :**La consultance a pour objectif général d'appuyer le pays à améliorer les performances de la vaccination en milieu urbain en termes de couverture et équité à travers l’élaboration d’une stratégie urbaine de vaccination et le suivi de sa mise en œuvre. **Les objectifs spécifiques :** * Analyser les données de CV en milieu urbain ;
* Analyser et évaluer les barrières à la promotion et le maintien de la demande de vaccination en milieu urbain ;
* Analyser et évaluer les barrières à l’offre des services de vaccination en milieu urbain ;
* Analyser et évaluer les barrières à la réduction des occasions manquées de vaccination ;
* Analyser et évaluer les barrières à l’atteinte des groupes spécifiques, marginalisés, sous-vaccinés ;
* Identifier les meilleures pratiques existantes en matière de vaccination ;
* Elaborer une stratégie urbaine de vaccination pour améliorer les couvertures vaccinales en milieu urbain et péri-urbain, pour atteindre les groupes spécifiques, marginalisés, sous-vaccinés (réduction des inéquités en vaccination).

**Les Résultats attendus de la consultance :** Le résultat final attendu est : * Une stratégie urbaine de vaccination finalisée et validée par toutes les parties prenantes.

Les résultats intermédiaires attendus de la consultance sont :* Une analyse de la situation de la vaccination en milieu urbain dégageant les goulots d’étranglements est réalisée ;
* Les meilleures pratiques de vaccination des groupes spécifiques marginalisés, sous-vaccinées et de réduction des occasions manquées de vaccination sont identifiées ;
* Une stratégie de vaccination en milieu urbain est développée ;
* Un atelier de validation de la stratégie est organisé et le rapport de l’atelier est disponible ;
* Une stratégie urbaine de vaccination finalisée, validée est disponible ;
* Un rapport définitif de la mission de consultance est finalisé et soumis à l’UNICEF.

Le consultant est placé sous la supervision du Chef de Section Sante & Nutrition. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec le PEV, le BPS Bujumbura Mairie et les 3 DS de la Mairie de Bujumbura ainsi que les partenaires de la vaccination (OMS, UNICEF, UGADS et les OSC).Les différentes responsabilités du consultant sont :* Analyser la situation de la vaccination au Burundi et particulièrement en milieu urbain
* Organiser des entretiens avec les principales parties prenantes (PEV, BPS, DS, Administratifs locaux, Partenaires, OSC, etc.)
* Elaborer le draft du document de la stratégie urbaine de vaccination en vue d’améliorer la couverture et équité vaccinale
* Organiser et faciliter un atelier d’appropriation de la stratégie urbaine de vaccination au Burundi
* Intégrer les inputs issus de l’atelier d’appropriation
* Organiser et faciliter un atelier de validation de la stratégie urbaine de vaccination au Burundi
* Intégrer les inputs issus de l’atelier de validation, finaliser et soumettre la stratégie urbaine de vaccination au Burundi
* Elaborer le rapport final de la consultance et le soumettre au chef de la Section Sante & Nutrition.

Le consultant présentera le calendrier complet de travail dans son offre technique et financière en respectant les 6 semaines de consultance. L’offre financière devra inclure tous les frais relatifs à cette consultance y compris les frais de voyage, les honoraires et autres dépenses y relatives.  |
|  |

|  |
| --- |
| **Work Assignment Overview** |
| Tasks/Milestone: | Deliverables/Outputs: | Timeline |  |
| Faire une revue documentaire et une analyse de la situation de la vaccination au Burundi et particulièrement en milieu urbain | Un draft de la stratégie urbaine de vaccination au Burundi est disponible  | Semaines 1 et 2 |
| Elaborer un draft du document de la stratégie urbaine de vaccination au Burundi |
| Organiser et faciliter un atelier d’appropriation de la stratégie urbaine de vaccination | Un atelier d’appropriation de la stratégie est organisé et les inputs sont intégrés dans le document  | Semaines 3 et 4 |
| Intégrer les inputs issus de l’atelier d’appropriation |
| Organiser et faciliter un atelier de validation de la stratégie urbaine de vaccination au Burundi | Une stratégie urbaine de vaccination validée est disponible. Un rapport final de la consultance est disponible.  | Semaines 5 et 6 |
| Finaliser et soumettre la stratégie urbaine de vaccination Finaliser et soumettre le rapport de la consultance |

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimum Qualifications required:** |  |
| [ ]  Bachelors [x]  Masters [ ]  PhD [ ]  Other Enter Disciplines: * Diplome de maitrise en Santé Publique ou en Sciences sociales
 | **Knowledge/Expertise/Skills required:**Le consultant international recherché, de niveau P3, doit répondre aux qualifications et aptitudes suivantes :* Être titulaire d’un Diplôme de niveau Master au moins dans les domaines ci-après : Santé Publique, Sciences sociales
* Avoir au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans la gestion et suivi-évaluation de programmes et projets de santé ;
* Avoir une expérience dans des travaux de consultance de planification, suivi-évaluation de programmes et projets de santé ;
* Capacité à travailler dans un environnement multiculturel ;
* Connaissance des techniques informatiques : Word, Excel Power point et navigation sur le Web ;
* Bonne aptitude à conduire le travail orienté sur les résultats et le travail sous pression ;
* Avoir réalisé/exécuté un travail similaire dans d’autres pays constitue un atout.
* Excellente connaissance du Français parlé et écrit, une connaissance de l'anglais constitue un atout.
 |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |