**RECRUTEMENT – CONSULTANT-E INDIVIDUEL**

**Partie I : TERMES DE REFERENCE (TDRs)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titre de la Consultation :**  Consultant(e) Internationale Safe Cities – Cartographie des endroits non-sécuritaires pour les femmes et les filles dans la ville de Conakry et développement d’une stratégie multi acteurs | | | |
| * **Durée de la consultation :** 40 jours | | * **Lieu d’exécution du contrat :** A distance avec une mission en Guinée | |
| * **Historique et Contexte**   La violence à l'égard des femmes et des filles dans les espaces publics est un phénomène de plus en plus répandu et omniprésent, qui touche les femmes de divers milieux sociaux, économiques et culturels dans le monde entier. Les périodes électorales (avant, pendant et après), sont des moments de cristallisation des conflits et des violences, y compris les Violences Basées sur le Genre – VBG.  Le programme *Global Safe Cities* d'ONU Femmes est donc le fondement de l’approche programmatique qui sera utilisée dans le cadre de cette consultation. Cette initiative mondiale est unique dans le domaine de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et vise à développer des modèles éprouvés sur la manière de prévenir et de réduire les violences contre les femmes et les filles dans les espaces publics, en particulier la violence sexuelle, pour une éventuelle adaptation par les autorités locales, les leaders socio-politiques et les décideurs du monde entier ; ceci en partenariat avec les organisations, les réseaux et les groupements féminins de base, ainsi que les communautés et les réseaux internationaux.  Ces modèles peuvent être étendus dans de nombreux contextes - en favorisant l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes - et les tout en améliorant la qualité de vie en ville pour tous. En se concentrant sur les bidonvilles, les quartiers pauvres, conflictuels et les groupes exclus, ces efforts collectifs serviront à autonomiser les femmes et leurs communautés dans divers (transport urbain, places de marché) dans la ville de Conakry.  L'objectif général de l'initiative est de créer des villes sûres, sans violence contre les femmes et filles. Il vise à améliorer la qualité de vie des habitants et habitantes de Conakry par la création des quartiers et les communautés qui sont exempts de violence à l'égard des femmes et des filles. De manière spécifique, le programme accompagne les responsables locaux à développer des processus participatifs avec les femmes, les jeunes et les enfants, ainsi qu’avec les autres parties prenantes à la vie de chaque ville afin d’identifier et de mettre en œuvre des actions nécessaires pour assurer leur bien-être en général et, plus particulièrement, pour réduire les niveaux de violence et de vulnérabilité des femmes, des jeunes et des enfants. | | | |
| * **Justification :**   Cette initiative a lieu dans le cadre du projet d’appui aux femmes leaders communautaires pour la prévention des éventuels conflits liés aux élections législatives et présidentielles de 2020, une initiative conjointe de l’UNICEF et le PNUD en Guinée, financée par le Fonds de consolidation de la Paix – PBF.  Une des hypothèses contenues dans la théorie du changement montre que SI les femmes et les filles se sentent en sécurité et protégées face aux Violences Sexuelles et basées sur le genre ; SI elles sont mises en réseau et partagent des informations, des pratiques et des expériences de prévention et de gestion de conflits entre elles, ALORS, les tensions et violences communautaires/intercommunautaires, politiques, y compris les VBG seront réduites parce que les parties prenantes auront compris la nécessité d’avoir des élections apaisées en 2020 et de consolider la paix et la cohésion sociale et de sauvegarder des vies humaines, des biens publics et privés. Les femmes et jeunes filles seront des référents clés dans les dynamiques de mobilisation et dialogue pour la paix en milieu communautaire.  C’est ainsi que la réalisation de cette cartographie des endroits non sécuritaires pour les femmes et les filles à Conakry, permettra de mieux identifier les enjeux pour la lutte contre les VBG dans les endroits publics et pendant la période post-électorale, ainsi que donner lieu à une stratégie multi acteurs pour répondre aux principaux besoins identifiés.  Les principaux partenaires techniques qui collaboreront avec cette l'initiative "Safe Cities" à Conakry sont l'Entité des Nations unies pour l'égalité des sexes (ONU Femmes) et le Programme des Volontaires des Nations Unies (PVNU). | | | |
| * **Objectifs :**   Les principaux objectifs de cette consultation internationale sont :   1. Effectuer un diagnostic initial sur la base des documents de base fournis et des entrevues avec les parties prenantes afin de bien définir la méthodologie pour la réalisation de la cartographie des endroits-non sécuritaires pour les femmes et les filles à Conakry et l’élaboration et mise en œuvre de la stratégie multi-acteurs 2. Coordonner la réalisation de la cartographie des endroits non-sécuritaires et assurer la production et validation du rapport final ; cela implique fournir aux institutions concernées en Guinée les compétences et des connaissances pour prévenir et répondre à la violence faites eu femmes et filles dans les espaces publics 3. Développer une stratégie multi-acteurs ciblant des interventions adaptées aux besoins des femmes et des filles et appropriées au niveau local pour lutter contre le harcèlement sexuel et la violence à l'égard des femmes et des filles dans les espaces publics, grâce aux résultats obtenus lors dans la cartographie et notamment les consultantions/ateliers réunissant plusieurs parties prenantes.   Objectifs Spécifiques :   * Identifier et de décrire les facteurs déterminants de la violence sexuelle dans les espaces publics des villes de Conakry et d’y apporter des réponses durables, en termes de prévention et de réponses appropriées. * Fournir aux parties prenantes une base factuelle pour identifier des solutions face aux violences sexuelles dans les espaces publics ; * Fournir des données valides et spécifiques pour assurer une compréhension approfondie des formes locales de violence, en particulier de violence sexuelle à l'égard des femmes et des filles dans les espaces publics, ainsi que le contexte dans lequel elles se produisent ; * Développer l'appropriation locale en créant des partenariats multi-acteurs à travers un processus inclusif et participatif ; Intervention proposée pour les ateliers consultatifs sur les villes sûres ; * Engager les principales parties prenantes dans une réflexion active sur les résultats de l'étude exploratoire et identifier les priorités clés et les préoccupations en matière de sécurité dans les espaces publics ; * Engager les principales parties prenantes pour identifier les résultats et produits communs à prendre en compte dans la lutte contre les violences, en particulier les violences sexuelles, et leur permettre de développer l’intervention proposée avec un ensemble spécifique de résultats, en fonction du contexte local, de la vision et de la responsabilité commune des parties prenantes.   **Objectifs du diagnostic initial et de la cartographie :**   * Fournir des données valides et spécifiques pour assurer une compréhension approfondie des formes de harcèlement sexuel et de violence contre les femmes et les filles dans les espaces publics à Conakry : contextes dans lesquels il se produit, les perceptions, des modèles de victimisation, des risques et des vulnérabilités et des moteurs du harcèlement sexuel et de la violence contre les femmes et les filles dans les espaces publics, y compris les cybercrimes. * Fournir aux parties prenantes les éléments de base pour identifier des solutions localement pertinentes au problème du harcèlement sexuel et de la violence contre les femmes et les filles à Conakry et dans les municipalités voisines ; * Favoriser l'appropriation locale des l’ensmeble des parties prenantes, par le biais d'un processus de conception d'intervention inclusif et participatif de la stratégie de réponse ;   **Conception de la stratégie multiacteurs pour une ville sûre pour les femmes et les filles :**   * Engager les principales parties prenantes dans une réflexion active sur les conclusions de la cartographie, et identifier les principales priorités et préoccupations en matière de sécurité dans les espaces publics à Conakry et dans les municipalités voisines ; * Développer une stratégie des interventions pertinentes au niveau local avec un ensemble spécifique de résultats, basées sur le contexte local, la vision et la responsabilité conjointe des parties prenantes. Ceci en assurant le lien avec les dispositifs déjà mis en place et alligné aux documents de politique et programme en vigeur.   Cette consultance des villes sûres s'articule autour de quatre résultats clés :  1) Identification d'interventions pertinentes et appropriées au niveau local, tenant compte de la dimension de genre : L'appropriation locale est la pierre angulaire de ce programme phare,  2) Un agenda multiacteurs et des accords concrets pour prévenir et répondre a la violence faite aux femmes et aux filles dans les espaces publics afin de renforcer les capacités des acteurs locaux,  3) Investissements dans la sécurité et la viabilité économique des espaces publics : y compris les infrastructures publiques et le développement économique, et avec un souci particulier de créer des opportunités économiques pour les femmes dans les espaces publics rénovés,  4) Transformation sociale et culturelle - pour garantir l'amélioration des attitudes et des comportements liés aux droits des femmes et des filles à bénéficier d'espaces publics libres des violences faites aux femmes et aux filles  Les résultats escomptés au niveau de l'impact sur les sites d'intervention de Safe City sont les suivants   * Une réduction du harcèlement sexuel et des autres formes de violence à l'égard des femmes (SDG 5.2, SDG 11.7) * Une réduction de la peur et une augmentation du sentiment de sécurité des femmes et des filles * Une mobilité autonome accrue des femmes et des filles dans l'accès et l'utilisation des espaces publics. | | | |
| **Tâches, Résultats Attendus et Délais :**  **Produits livrables/ Tâches** | | | |
| **Activités/tâches** | **Résultats attendus/livrables** | | **Délais** |
| Un rapport initial de diagnostic sur le contenu, la méthodologie et les outils de la cartographie des endroits non securitaires conformément à la note d'orientation de l'étude de cadrage pour ONU Femmes, accessible ici : <http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/new_scoping_study_guidance_final_version.pdf> | Un rapport initial de diagnostic contenant la méthodologie et les outils | | 10 jours |
| Un rapport analytique des résultats des la cartographie des endroits non-securitaires (données quantitatives et qualitatives) sur le harcèlement sexuel et la violence contre les femmes et les filles dans les espaces publics et les cybercrimes en Guinée, y compris, mais sans s'y limiter, les perceptions des politiques et du cadre législatif, les modèles de victimisation, les risques et les vulnérabilités, les facteurs de motivation et préparer un résumé. | Un rapport analytique final sur le harcèlement sexuel et la violence contre les femmes et les filles dans les espaces publics en Guinée | | 15 jours de mission à Conakry |
| Conception d’un document de programme (stratégie) multi acteurs avec une théorie de changements, des résultats, des produits et des activités bien formulées, y compris les risques et les hypothèses. Cela impliquera une consultation avec le guide d'ONU Femmes sur la conception du programme pour une ville sûre, et l'adaptation de la théorie mondiale du changement avec des contributions d'ONU Femmes.  <http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/programme_design_guidance_-final.pdf> | Un document de programme (stratégie multi acteurs) | | 10 jours |
| Un rapport de la réunion de validation sur les résultats de la cartographie et le projet de conception du programme « Ville sûre » avec les principales parties prenantes | Un rapport de la réunion de validation (virtuelle) | | **3** jours |
| Produire une présentation power point et un ONE pager résumant les résultats de l'étude de cadrage, à utiliser lors de séminaires, conférences et ateliers. | Une présentation power point | | **2** jours |
| Documentation photographique de chaque session : photos des participants A) engagés dans l'activité (jusqu'à 20 photos) et ; B) portraits des participants (10 portraits, dûment identifiés et accompagnés du message du bénéficiaire sur la violence à l'égard des femmes et des filles dans les espaces publics dans un document word, incluant la date et le lieu) ;  Documentation vidéo avec les messages des participants sur leurs engagements personnels pour l'EVAWG dans les espaces publics (3 vidéos par session d'une durée d'une minute chacune, identifiant le nom, la date et le lieu)  Recueil d'histoires de réussite et d'inspiration (par écrit, 2 par session, dans le cadre du rapport de session) | Documentation photographique et vidéo | |  |
| * **Gestion, organisation et chronogramme**   Le/la consultante travaillera sous la supervision de la spécialiste programme Genre du bureau de l’UNICEF Guinee. Le-la consultant(e) travaillera principalement à distance et une mission à Conakry d’une durée totale d’environ 15 jours au lieu.  L'UNICEF:   * Organisera une première séance d'échange d’information à distance * Facilitera la participation du-de la consultant-e * Fournira tous les documents de référence et les outils * Fournira un soutien technique continu * Évaluera et approuvera les produits finaux soumis | | | |
| **Qualifications et Connaissances :**  **Qualifications académiques :**   * Un master en études de genre, études du développement, droits humains des femmes, recherche ou tout autre domaine connexe pertinent. * La possession d'un doctorat en genre, études du développement, recherche ou dans un domaine connexe pertinent sera un avantage supplémentaire.   **L'expérience :**   * Un minimum de 7 ans d'expérience professionnelle pertinente dans la conduite de recherches sociales et leur analyse liées à la violence contre les femmes et les filles, au harcèlement sexuel ou à un domaine pertinent. * Expérience avérée dans la recherche sociale et sur le genre, la conception de programmes, la planification opérationnelle et la gestion * Une expérience professionnelle dans un pays en développement, en particulier en Afrique subsaharienne, particulièrement en Guinée, serait un atout ; * Une expérience dans la conduite de consultations avec diverses parties prenantes pour obtenir des informations exploitables serait un atout ; * Une expérience dans la création/édition de documents pour l'adoption/la publication et l'utilisation par des personnes ayant différents niveaux d'éducation serait un atout ; * Une expérience de travail avec le système des Nations unies serait un atout. * Maîtrise du Français écrit et parlé * Connaissance des langues locales sera un atout   L’offre de consultation sera composée d’une partie technique qui détaille la méthodologie et d’une partie financière, ainsi que du curriculum vitae. | | | |
| **Conditions de Travail :**   * UNICEF assurera les frais liés au voyage en Guinée (Billet d’avion et DSA). * UNICEF lui donnera un espace de travail durant la mission de terrain en Guinée. * Le/la consultant(e) utilisera son propre ordinateur | | | |