TERMS OF REFERENCE

Purpose of the Assignment: Contratar Assessor de saúde Infantil baseado no Ministério da Saúde.

Section Submitting: [Insert section ID] CHN

PURPOSE AND OBJECTIVE.

Moçambique tem feito grandes progressos nos últimos anos na redução da pobreza na infância e no aumento ao acesso aos serviços básicos e essenciais de saúde; e como resultado nota-se uma diminuição progressiva da mortalidade infantil desde 1990.

A mortalidade em menores de cinco anos foi estimada em 201 em 1997; 178 em 2003 (DHS) e 138 em cada 1000 nados-vivos em 2008 (MICS).  Dados do Inquérito Demográfico de Saúde (IDS) de 2011, reportaram uma taxa de mortalidade de 97 por 1.000 nascidos vivos.   Apesar da notável redução na mortalidade infantil alcançada nos últimos anos, dados disponíveis indicam que o progresso no aumento da cobertura através da oferta de um pacote de intervenções  essenciais de saúde materna, neonatal e infantil ( SMNI)  custo-eficazes, ainda tem sido limitado ao longo dos últimos anos.

As deficiências estruturais do sistema de saúde tem sido apontadas como causa principal do insuficiente progresso na implementação das intervenções de saúde materno neonatal e infantil.  Além dessas deficiências estruturais, existem lacunas pontuais e restrições que podem ser abordadas e superadas  a curto prazo, para garantir a aceleração na redução da mortalidade infantil.

É neste âmbito que a Direção Nacional de Saúde Pública, Departamento de Saúde da Mulher e Criança pretende recrutar um consultor para fortalecer o departamento na implementação  do pacote essencial de intervenções de saúde infantil, monitoria e avaliação das mesmas , assim como para a coordenação com os parceiros de cooperação e desenho de  estratégias  que visam a melhorar a saúde da população infantil e reduzir a mortalidade infantil.

Objectivo Geral: Apoiar ao MISAU na consecução dos ODS que tem a ver com cobertura universal de saúde e o acesso a cuidados de saúde de qualidade para todas as crianças no pais

Objectivo específico:

- Apoiar o MISAU e parceiros na planificação, implementação e monitoria dos pacotes de intervenções essenciais que visam melhorar a qualidade de vida das crianças e contribuam para o alcance dos ODS e redução da mortalidade infantil;

- Assegurar a coordenação das actividades dos pacotes de intervenções de saúde Infantil com outros programas e departamentos da Direção Nacional de Saúde Publica (Programa Malária, HIV/SIDA, PNCT, PAV, Nutrição, APEs, Saúde Escolar e do Adolescente ...), assim como com outras Direções Nacionais (Direção Nacional de Assistência Médica –DNAM, Direção de Planificacao e Cooperação-DPC etc);

- Providenciar assistência técnica para melhorar a capacidade técnica do MISAU  na elaboração/revisão de documentos, políticas, protocolos nas áreas de saúde infantil;

- Providenciar apoio na monitoria e avaliação dos indicadores de saúde infantil, produzindo relatórios que possam ajudar na tomada de decisões;

- Apoiar na planificação e implementação das actividades da Repartição de Saúde Infantil, mensalmente, trimestralmente e anualmente conforme o estabelecido no PES.

- Apoiar na implementação dos novos livros de registo de saúde infantil e na melhoria da qualidade de dados produzidos a partir das unidades Sanitárias

- Apoiar no processo de quantificação de bens e produtos destinados aos cuidados de saúde da criança.

- Advogar junto ao INS para a definição da agenda de pesquisa em SMI.

- Apoiar na elaboração e ou atualização de normas, politicas e estratégias que visam a melhoria da qualidade de assistência das crianças menores de 5 anos

- Participar na elaboração do PES do DSMC assegurando que está alinhado como o PES do Ministério.

METHODOLOGY AND TECHNICAL APPROACH.

Metodologia

O Assessor Nacional de Saúde Infantil estará baseado no MISAU  onde estará sob supervisão directa da Chefe do Departamento de Saúde da Mulher e Criança. Sob orientação da Chefe do Departamento de Saúde da Mulher e criança segundo as necessidades, irá priorizar as actividades em função das necessidades, irá planificar suas actividades com vista a responder o Plano Económico Social desenhado anualmente pelo MISAU, e também as solicitações, discussões e consensos obtidos no Grupo Técnico de Saúde Infantil e Grupo Técnico de DPI.

O assessor irá planificar as suas actividades com vista a responder o Objectivo  de Desenvolvimento Sustentável relacionado com o bem-estar das crianças menores de 5 anos.

ACTIVITIES AND TASKS.

- Apoiar a repartição de saúde infantil na organização dos encontros do grupo técnico para apresentação periódica do ponto de situação da saúde Infantil  a fim de apoiar o MISAU na tomada de decisões com base em evidencias

- Apoiar o MISAU na atualização de  normas, politicas, manuais, livros de registos necessários no processo de melhoria da qualidade de assistência a criança menos de 5 anos

- Apoiar o MISAU na monitoria dos indicadores chaves que permitem medir a qualidade assistencial e definir prioridades .

- Apoiar o MISAU no estabelecimento das metas anuais para os principais indicadores.

- Apoiar na planificação e gestão de bens e consumíveis ligados aos cuidados de saúde infantil.

- Elaborar e apresentar Planos estratégicos que visam a melhorar a implementação dos pacotes essências de intervenções de Saúde Infantil. Participar nas  reuniões de planificação estratégicas do departamento

- Apoiar o departamento na definição e priorização das actividades a serem incluídas no PES anual com vista a responder o PQG e os ODS.

- Melhorar a  coordenação entre a Saúde Infantil e outras áreas afins como PAV, Nutrição DEPRO’s, HIV, Tuberculose, Programa de Pediatria, e outros para assegurar a celeridade na melhoria dos cuidados e redução da mortalidade infantil.

- Organizar, apoiar e monitorar actividades de Supervisão, Mentoria e Tutoria na área da saúde Infantil

- Monitorar junto aos chefes dos departamentos de  Saúde Pública  e chefes de SMI das DPS , o cumprimento das orientações dadas desde o Departamento de Saúde da Mulher e Criança em termos de implementação de normas, organização de formações, supervisões, e eventos relacionados a saúde infantil.

DELIVERABLES AND PAYMENTS.

Payments will be processed upon acceptance of the corresponding deliverable and against an invoice that will reference the contract and deliverable numbers. Payments will be approved by the respective section chief.

Deliverable 1:

- Identificados e ou definidos os indicadores chave de Saúde Infantil

- Definidas as metas de saúde Infantil a serem alcançadas mensalmente ou trimestralmente para os diferentes níveis

- Analisados os dados de SI feita para o período anterior (trimestral e anual)  e apresentado plano de acção

- Apresentaado o ponto de situação das actividades/ intervenções essenciais que estão sendo implementadas

- Elaborado e aprovado o plano trimestral das actividades

- Realizada Reunião do Grupo Técnico de Saúde Infantil

Delivery timeframe:  Fevereiro 2020

Deliverable/product(s):	Acta da reunião do grupo Técnico; rascunho do Relatório anual de saúde infantil e Relatório de mensal de Progresso

Deliverable 2:

- Finalizado e  apresentado o relatório anual de saúde infantil.

- Realizada a reunião  do grupo técnico de saúde infantil,

- Mapeado, revisto e ou elaborado e apresentados documentos como normas, politicas, manuais, livros de registos e outros documentos que podem ser necessários no processo de melhoria da qualidade de assistência a criança menos de 5 anos. entre as quais o desenvolvimento da primeira infância

- Apoiado a expansão da implementação da mentoria em SMI para os Cuidados de saúde Primários em Sofala

- Revistos os Relatórios das actividades de Supervisão, mentorias e Tutoria na área da saúde Infantil, e elaborado o ponto de situação e recomendações para todos os níveis de atuação

- Apresentados a DNFSP os contributos para atualização do Currículo de Fisioterapia baseado em competências.

Delivery timeframe: Marco 2020

Deliverable/product(s):	Acta do encontro do grupo técnico de saúde infantil; Relatório da implementação da mentoria em Sofala, Relatório mensal de progresso.

Deliverable 3:

- Realizados encontros  de coordenação entre a SI e outras áreas afins como PAV, Nutrição DEPRO’s, HIV, Tuberculose, Programa de pediatria, e Direção Nacional de Qualidade e outras para assegurar a integração e harmonização das intervenções para a criança com vista a melhoria dos cuidados e redução da mortalidade.

- Apoiada a expansão e consolidação da mentoria na Zambezia.

- Finalizada a revisão das Normas da Consulta da Criança sadia e Criança Doente

- Proposto o pacote para formação continua em Desenvolvimento da primeira infância.

- Promovida e realizada a reunião do Grupo técnico de Desenvolvimento da primeira infância (DPI).

- Apoiado o Departamento na definição e priorização das actividades a serem incluídas no PES anual com vista a responder o PQG e os ODS.

Delivery timeframe: Abril 2020

Deliverable/product(s):	Acta do grupo técnico de desenvolvimento da primeira infância, Normas das consultas Criança sadia e Criança em risco; Relatório do progresso da mentoria na Zambézia; Relatórios mensais de progresso.

(insert as many deliverables as applicable)

Deliverable 4:

- Monitorado e apoiada a mentoria em SMI dos CSP.

- Revitalizada a implementação do AIDI

- Proposto o pacote para formação continua em Desenvolvimento da primeira infância.

- Promovido a realizada a reunião do Grupo técnico de Desenvolvimento da primeira infância.

- Apoiado o Departamento na definição e priorização das actividades a serem incluídas no PES anual com vista a responder o PQG e os ODS.

Delivery timeframe: Maio 2020

Deliverable/product(s):	Acta do grupo técnico de desenvolvimento da primeira infância, rascunho do PES de saúde infantil; Relatórios mensais de progresso.

Deliverable 5:

- Realizada supervisão Provincial em SMI

- Monitorada e apoiada a mentoria em SMI dos CSP.

- Finalizado o pacote para formação continua em Desenvolvimento da primeira infância.

- Promovido e a realizada da reunião do Grupo técnico de saúde infantil.

- Apoiado o Departamento na definição e priorização das actividades a serem incluídas no PES anual com vista a responder o PQG e os ODS.

Delivery timeframe: junho 2020

Deliverable/product(s):	pacote de formação continua para DPI finalizado e apresentado a DNFPS/MISAU; Acta do grupo técnico de desenvolvimento da primeira infância, rascunho do PES de saúde infantil; Relatórios mensais de progresso.

Deliverable 6:

- Realizada a supervisão Provincial em SMI e formação em serviço em DPI

- Revitalizada a implementação do AIDI

- Analisados os dados de saúde infantil, elaboração de plano de acção Elaboração do relatório semestral de saúde infantil

- Assegurada a participação nas Reuniões provinciais de SMI

- Promovida e realizada a reunião do Grupo técnico de saúde infantil

- Elaborado o  plano de Distribuição de materiais e consumíveis para AIDI/Saúde Infantil

- Revisto o componente de SMI no pacote de supervisão dos APE’s, como trabalho colaborativo com o  PNAPEs

Delivery timeframe: Julho 2020

Deliverable/product(s):	Acta do grupo técnico de Saúde infantil, Relatórios de supervisão e planos de acção, Plano de aquisição e plano de distribuição de matérias de AIDI; Relatórios mensais de progresso.

Deliverable 7:

- Monitorada e Apoiada a implementação da Mentoria de CSP

- Assegurada a presença de saúde infantil  diferentes reuniões de coordenação com outras direções e departamentos

- Finalizado  o Guião de supervisão dos APES para o componente de Saúde infantil

- Preparados os pressupostos para o exercício de quantificação de medicamentos de saúde neonatal e saúde infantil para o grupo de trabalho

- Promover a realização do Grupo técnico de DPI

Delivery timeframe: Agosto 2020

Deliverable/product(s):	Actas das Reuniões, Pressupostos de quantificação preparados; Relatórios mensais de progresso.

Deliverable 8:

- Revitalizada monitorada a implementação do AIDI

- Apoiada a expansão da mentoria de SMI para os CSP em Tete

- Assegurada a participação  nas reuniões de coordenação com outras direções e departamentos

- Promovida e realizada a Reunião do Grupo técnico de saúde infantil

Delivery timeframe: Setembro 2020

Deliverable/product(s):	Actas das Reuniões, Resultados do exercício de quantificação partilhados; Relatórios mensais de progresso.

Deliverable 9:

- Revitalizada e monitorada a implementação do AIDI

- Monitorada e apoiada a mentoria de SMI para os CSP

- Realizada supervisão as Províncias

- Promovida a realização do Grupo técnico de saúde infantil

Delivery timeframe: Outubro 2020

Deliverable/product(s):	Actas das Reuniões, Relatórios mensais de progresso.

Deliverable 10:

- Monitorada e apoiada a mentoria de SMI para os CSP

- Revitalizada e monitorar a implementação do AIDI

- Assegurada a participação nas reuniões de coordenação com outras direções e departamentos

- Promovida e realizada a reunião do Grupo técnico de DPI

Delivery timeframe: Novembro 2020

Deliverable/product(s):	Actas das Reuniões, Resultados do exercício de quantificação partilhados; Relatórios mensais de progresso.

Deliverable 11:

- Monitorada e apoiada a mentoria de SMI para os CSP

- Assegurada a participacao nas reuniões provinciais de SMI

- Promovida e realizada as reunioes do Grupo técnico de Saúde infantil para o balanco das actividade

- Elaborado o rascunho do Relatório  anual

Delivery timeframe: Janeiro 2021

Deliverable/product(s):	Relatório de Progresso da Mentoria; Rascunho do Relatório anual de saúde infantil.

MANAGEMENT AND SUPERVISION.

- Trabalhará directamente com o/a Chefe da Repartição de Saúde Infantil na DNSP com a subordinação directa do/a Chefe do DSMC na DNSP.

- No UNICEF trabalhará directamente com a Especialista em Sobrevivência Infantil na Secção da saúde e Nutrição.

QUALIFICATIONS AND SPECIALIZED KNOWLEDGE.

Academic qualifications. At least a [insert type] degree in [insert subject].

- Médico especialista em Pediatria, com pelo menos 5 anos de experiência prática actual;

- Enfermeira licenciadas em enfermagem Pediátrica como pelo menos 5 anos de experiencia

- Experiência em Saúde pública particularmente em saúde infantil;

Work experience. At least [insert number] years of relevant work experience in [insert area].

- Pelo menos 5 anos de experiencia em países com recursos limitados

Specific knowledge, competencies, and skills required. [Insert as applicable].

- Experiência de trabalho em cuidados de saúde focados na saúde infantil, incluindo Desenvolvimento da primeira infância, HIV/SIDA e TB infantil;

- Conhecimento das principais  politicas e estratégias globais e nacionais na área de Saúde Infantil, conhecimento do contexto moçambicano será uma mas valia.

- Experiência na área de formação, particularmente na formação contínua ou serviço na área de Saúde Neonatal e Infantil ;

- Capacidade de elaborar propostas de programas, protocolos de implementação, normas, guiões e matérias de treino, assim como capacidade para facilitar estes materiais;

- Experiência na gestão e implementação de programa saúde infantil, programa AIDI e saúde neonatal;

- Experiencia na área de M&E especificamente na análise de dados dos programas;

- Capacidade de coordenar e trabalhar com diversos grupos/equipes;

- Capacidade e habilidades de comunicação e informação (verbal e escrita);

- Habilidades e experiência em negociação e coordenação com parceiros a todos os níveis.

Language skills. Fluency in Portuguese and English.

- Fluência em Português e inglês;

CONDITIONS OF WORK.

| Items | Provided by UNICEF |  | Remarks |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Yes | No |  |
| Service incurred death, injury or illness | X |  | Per the provisions of CF/IC/2013-001 on insurance coverage “in cases of service-incurred injury, illness or death under a third-party provider”. |
| Health Insurance |  | X | Consultants are to provide their own health insurance when the assignment requires traveling beyond commuting distance. |
| Office Space |  | X |  |
| Computer in office premises | X |  |  |
| Access to printer in the office premises |  | X |  |
| Airtime |  | X | Data up to: [Insert as applicable] Voice up to: [Insert as applicable] |

IN-COUNTRY TRAVEL.

Approved travel within Mozambique will be covered/reimbursed by UNICEF as follows:

Option b. Travel organised by UNICEF through a Travel Authorisation per the applicable policy, with standard terminal expenses, and per diem at 75% of the applicable UN Mozambique DSA rate.

EVALUATION CRITERIA.

The selection of the consultant will be based on a “best value for money” principle.  Interested candidates should, in addition to submitting their CV and cover letter, indicate their all-inclusive fees (including travel, subsistence costs, etc.) for the services to be provided.  The office shall select the individual who quoted the lowest fee from the list of individuals who are deemed technically suitable for achieving all tasks in time.  The technical evaluation criteria are stipulated below.

| Item | Technical Criteria/Qualifications | Max. Points |
| --- | --- | --- |
| 1 | Education |  |
| 1.1 | - Médico Especialista em Pediatria; OU - Licenciado (a) em Enfermagem Pediátrica | 20 |
| 2 | Work Experience |  |
| 2.1 | Pelo menos 5 Experiencia de trabalho em Moçambique ou em Países em desenvolvimento | 10 |
| 2.2 | Experiência em cuidados de saúde focados na Saúde Infantil, incluindo DPI, HIV/SIDA e TB infantil | 10 |
| 2.3 | Experiência na área de formação, particularmente na formação contínua ou serviço na área de Saúde Infantil | 10 |
| 2.4 | Experiência na elaboração, gestão e implementação de programa saúde infantil, programa AIDI e saúde neonatal | 15 |
| 3 | Technical Skills and Knowledge |  |
| 3.1 | Conhecimento das principais politicas e estratégias globais e nacionais na área de Saúde Infantil | 10 |
| 3.2 | Capacidade de elaborar propostas de programas, protocolos de implementação, normas, guiões e materiais de formação, assim como capacidade como formador | 15 |
| 3.3 | Language skills: Português | 10 |
|  | Total Technical Score |  |
|  | Minimum Technical for pass to financial assessment | 75 |
|  | Only those candidates meeting the minimum technical score will be eligible for further review. |  |

REMARKS.

Provide any other comments as necessary.

[Insert as applicable]